**Дорожная карта введения ФГОС ООО в МОАУ СОШ №39**

**Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МОАУ СОШ № 39**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| 1. | Утверждение плана работы по введению ФГОС. | май 2014 |
| 2. | Организация изучения ФГОС ООО педагогическим коллективом школы | май - сентябрь 2014 |
| 3. | Формирование банка нормативно – правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО. | май - сентябрь 2014 |
| 4. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС ООО: анализ готовности педагогических кадров; анализ готовности материально-технической базы школы; анализ готовности управленческих кадров. | май  2014 |
| 5. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС ООО. | август  2014 |

**Анализ состояния образовательного процесса, определение изменений и дополнений в образовательную систему**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** |
|  | ***Нормативное обеспечение введения ФГОС*** |  |
| **1.** | Оформление решения Педагогического совета о введении в ФГОС ООО в МОАУ СОШ № 39. | май  2014 |
| **2.** | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования, рекомендованной координационным советом по введению ФГОС Министерства образования и науки РФ, основной образовательной программы МОАУ СОШ № 39 | август – октябрь 2014 |
| **3.** | Утверждение дополнений к основной образовательной программе МОАУ СОШ № 39. | 2014 |
| **4.** | **Обеспечение соответствия нормативной базы МОАУ СОШ № 39 требованиям ФГОС:** | август – октябрь 2014 |
| **4.1.** | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками МОАУ СОШ №39 | 2014 |
| **4.2.** | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. | май-август 2014 |
| **4.3.** | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры МОАУ СОШ № 39 с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положений об учебном кабинете и др.). | май – август 2014 |
| **4.4.** | Разработка положений (об организации внутренней оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО, о внеурочной деятельности, о Портфолио достижений учащегося, о рабочей программе педагога). | май – август 2014 |
| **4.5.** | Разработка:   * учебного плана; * рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; * годового календарного учебного графика: | май-август 2014 |
|  | ***Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС*** | |
| **1.** | Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования в МОАУ СОШ № 39 | до июня 2014 |
| **2.** | Разработка локальных актов МОАУ СОШ № 39 (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | до августа  2014 |
| **3.** | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками МОАУ СОШ № 39 | до августа  2014 |
|  | ***Информационное обеспечение введения ФГОС*** | |
| **1.** | Создание на сайте МОАУ СОШ № 39 разделов, посвященных реализации ФГОС ООО, размещение в них информационных материалов о введении ФГОС начального и основного общего образования. | постоянно |
| **2.** | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты в МОАУ СОШ № 39 (на сайте школы, на родительских собраниях, на семинарах по вопросам реализации ФГОС с участием родительской общественности). | постоянно |
| **3.** | Организация изучения общественного мнения всех участников образовательного процесса по вопросам внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования МОАУ СОШ № 39 посредством анкетирования и сбора предложений. | постоянно |
| 4. | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС в МОАУ СОШ № 39 (в рамках публичного доклада директора, размещаемого на сайте школы). | май – август 2014 |
|  | ***Кадровое и методическое обеспечение введение ФГОС*** | |
| **1.** | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования. | август-сентябрь 2014 |
| **2.** | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС. | август-сентябрь 2014 |
| **3.** | Разработка плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | август-сентябрь 2014 |
| **4.** | Разработка рекомендаций для педагогических работников МОАУ СОШ № 39:   * по организации внеурочной деятельности обучающихся; * по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов. | постоянно |
|  | ***Материально – техническое обеспечение введения ФГОС*** | |
|  | **Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования:** |  |
| **1.** | Оборудование классных кабинетов для 5 классов. | до августа 2014 |
| **2.** | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС. | постоянно |
| **3.** | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС всех помещений МОАУ СОШ № 39 | постоянно |
| **4.** | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МОАУ СОШ № 39 | постоянно |
| **5.** | **Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС в МОАУ СОШ № 39** | постоянно |
| **6.** | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами: |  |
| - на 2014-2015 учебный год. | до 15 августа 2014 |
| **7.** | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | постоянно |